## Sheet1
Elab#2	Real
Andreas	16
Christoph	18
Dominik	15
Matthias	13
Michael	14
Rene	9
	85

Elab#2	Real	Geplant
Dokumentation	22	20
UI	49	5
Architektur	14	15
	85	40

Const#1	Real
Andreas	15
Christoph	14
Dominik	12
Matthias	12
Michael	18
Rene	18
	89

Const#1	Real	Geplant
Dokumentation	19	20
UI	7	5
Implementieren	30	15
Testen	33	15
	89	55

Const#2	Real
Andreas	16
Christoph	9
Dominik	13
Matthias	13
Michael	13
Rene	13
	77

Const#2	Real	Geplant
Dokumentation	15	20
Implementieren	33	20
Testen	29	15
	77	55

Const#3	Real
Andreas	14
Christoph	14
Dominik	18
Matthias	14
Michael	19
Rene	20
	99

Const#3	Real	Geplant
Dokumentation	22	20
Implementieren	43	20
Testen	34	15
	99	55

Trans#1	Real
Andreas	10
Christoph	10
Dominik	14
Matthias	11
Michael	6
Rene	10
	61

Trans#1	Real	Geplant
Dokumentation	25	30
Implementieren	19	10
Testen	17	15
	61	55

	Elab#2	Const#1	Const#2	Const#3	Trans#1
Dokumentation/PM Real	85	26	15	22	25
Dokumentation/PM Geplant	40	25	20	20	30
Implementieren Real	0	30	33	43	19
Implementieren Geplant	0	15	20	20	10
Testen Real	0	33	29	40	17
Testen Geplant	0	15	15	15	15
Gesamtaufwand	85	89	77	105	61